Отчет о выполнении муниципальной программы Нежновского сельского поселения

«Реализация социально-значимых проектов на территории муниципального образования «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на»

за январь – декабрь 2020 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | за январь – декабрь 2020 года | | | |  |
| Планируемый объем финансирования  на 2020 год (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | % выполнения | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.Подпрограмма: Содействие развитию иных форм местного самоуправления на части территорий МО «Нежновское сельское поселение». Основное мероприятие: «Развитие частей территории населенных пунктов муниципального образования «Нежновское сельское поселение». Реализация ОЗ от 28.12.2018г № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий МО Ленинградской области» | Итого | 1607,3 | 1270,4 | 1270,4 | 100 |  |
| Средства бюджета МО "Нежновское сельское поселение | 80,6 | 80,6 | 80,6 | 100 |
| Средства районного бюджета | - | - | - | - |
| Средства бюджета Ленинградской области | 1526,7 | 1526,7 | 1526,7 | 100 |
| Трудовое участие | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 100 |
| Мероприятие подпрограммы   * 1. Ремонт пожарных водоемов:   Заозерье, Большое Стремление, Семейское, Пятчино | Итого: | 336,9 | 336,9 | 336,9 | 100 | Работы выполнены в полном объеме  КС-2 от 07.12.2020 |
| Средства бюджета МО «Нежновское сельское поселение» | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 100 |
| Средства районного бюджета | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 100 |
| Трудовое участие | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 100 |
| Мероприятие подпрограммы:  1.2 Ремонт дороги в д.Пятчино от региональной дороги 170 п/м шириной 3 м от региональной автодороги в сторону дома № 38. Закупка щебня, асфальтовой крошки для ремонта дорог в Холодные Ручьи, Копаницы, Иципино, Ильмово | Итого | 926,4 | 926,4 | 926,4 | 100 | Работы выполнены в полном объеме |
| Средства бюджета МО «Нежновское сельское поселение» | 46,4 | 46,4 | 46,4 | 100 |
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 880,0 | 880,00 | 880,00 | 100 |
| Трудовое участие | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 100 |
| 1.2.1 Ремонт дороги в д.Пятчино от региональной дороги 170п/м шириной 3 м в сторону дома №38 | Итого: | 472,2 | 472,2 | 472,2 | 100 | Работы выполнены в полном объеме КС-2 от 31.07.2020 года |
| Средства бюджета МО «Нежновское сельское поселение» | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 100 |
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 448,6 | 448,6 | 448,6 | 100 |
| Трудовое участие | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 100 |  |
| 1.2.2 Закупка щебня, асфальтовой крошки для ремонта дорог в Холодные Ручьи, Копаницы, Иципино, Ильмово | Итого: | 454,2 | 454,2 | 454,2 | 100 | Работы выполнены в полном объеме Товарная накладная № 114 |
| Средства бюджета МО «Нежновское сельское поселение» | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 100 |
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 431,4 | 431,4 | 431,4 | 100 |
| Трудовое участие | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 100 |  |
| Мероприятие программы:  1.3. Благоустройство кладбища в д.Монастырьки | Итого | 133,4 | 133,4 | 133,4 | 100 | Работы выполнены в полном объеме Акт от 10.07.2020 года |
| Средства бюджета МО «Нежновское сельское поселение» | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 100 |
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 126,7 | 126,7 | 126,7 | 100 |
| Трудовое участие | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 100 |
| Мероприятие программы:  1.4.Устройство детской игровой площадки в. Малое Райково и д.Вассакара | Итого | 210,6 | 210,6 | 210,6 | 100 | Работы выполнены в полном объеме Акт от 15.06.2020 года |
| Средства бюджета МО «Нежновское сельское поселение» | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 100 |
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 100 |
| Трудовое участие | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 100 |
| 2.Подпрограмма: Содействие развитию иных форм местного самоуправления на части территорий МО «Нежновское сельское поселение»  Реализация ОЗ от 15.01.2018года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области | Итого | 1159,1 | 1159,1 | 1159,1 | 100 |  |
| Средства бюджета МО «Нежновское сельское поселение» | 60,7 | 60,7 | 60,7 | 10 |
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 1068,4 | 1068,4 | 1068,4 | 100 |
| Внебюджетные источники | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 100 |
| Мероприятие подпрограммы:  2.1 Ремонт участка дороги в дер. Нежново от дома № 55 в сторону дома 49, от разворотного кольца до библиотеки, вдоль детской и спортивной площадок, вдоль домов № 50 и 56, между домами №13 и 13а | Итого | 792,7 | 792,7 | 792,7 | 100 | Работы выполнены в полном объеме КС-2 № 1 от 13.07.2020 года |
| Средства бюджета МО «Нежновское сельское поселение» | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 100 |
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 730,7 | 730,7 | 730,7 | 100 |
| Внебюджетные источники | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 100 |
| 2.2 Приобретение и установка остановочного павильона (разворотное кольцо в д.Нежново) | Итого | 366,4 | 366,4 | 366,4 | 100 | Работы выполнены в полном объеме |
| Средства бюджета МО «Нежновское сельское поселение» | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 100 |
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 337,7 | 337,7 | 337,7 | 100 |
| Внебюджетные источники | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 100 |
| Всего по программе: | Всего: | 2766,4 | 2766,4 | 2766,4 | 100 |  |
| Средства бюджета МО «Нежновское сельское поселение» | 141,3 | 141,3 | 141,3 | 100 |  |
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 2595,1 | 2595,1 | 2595,1 | 100 |  |
| Трудовое участие | 41,7 | 41,7 | 41,7 | 100 |  |
| Средства юридических лиц | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 100 |  |

Оценка результатов реализации муниципальной программы

«Реализация социально-значимых проектов на территории МО «Нежновское сельское

поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области»

за январь – декабрь 2020 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | | Единица измерения | | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | | Планируемое значение показателя на 2020г | | Достигнутое  Значение  показателя за  январь-  декабрь 2020г | |
| Бюджет Нежновского сельского поселения | Другие источники | Бюджет Нежновского сельского поселения | Другие источники |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | |
| 1. | - повышение уровня экологической и пожарной безопасности | 16,9 | 320,0 | 16,9 | 320,0 | Ремонт пожарного водоема в д. Заозерье, Большое Стремление, Семейское, Пятчино  Нежново (областной закон №147-оз от 28.02.2018г) | | шт | | 4 | | 5 | | 5 | |
|  | -повышение уровня безопасности дорожного движения; | 46,4 | 880,0 | 46,4 | 448,6 | -Ремонт дороги в д.Пятчино от региональной дороги 170п/м шириной 3м в сторону дома №38 | | м.п/м2 | | 600/2000 | | 525/170 | | 525/170 | |
|  |  | 431,4 | - Закупка щебня, асфальтовой крошки для ремонта дорог в Холодные Ручьи, Копаницы, Иципино, Ильмово | | м3/м3 | | 0 | | 240/80 | | 240/80 | |
| -повышение уровня благоустройства частей территории поселения | 6,7 | 126,7 | 6,7 | 126,7 | Благоустройство кладбища в д.Монастырьки | | 0 | | 30 | | 30 | | 30 | |
|  | -повышение уровня благоустройства частей территории поселения | 10,6 | 200,0 | 10,6 | 200 | Устройство детской игровой площадки в д. Малое Райково и д. Вассакара | | шт | | 2 | | 2 | | 2 | |
| 2. | повышение уровня безопасности дорожного движения; | 60,7 | 1068,4 | 60,7 | 1068,4 | Ремонт участка дороги в дер. Нежново от дома № 55 в сторону дома 49. от разворотного кольца до библиотеки, вдоль детской и спортивной площадок, вдоль домов № 50 и 56, между домами №13 и 13а Реализация ОЗ от 15.01.2018года № 3-оз | | м.п./ м2 | | 70/210 | | 587/1761 | | 587/1761 | |
|  | Всего | 141,3 | 2595,1 | 141,3 | 2595,1 | |  | | | | | | | | |

Глава администрации

МО «Нежновское сельское поселение» А.С. Жадан