Отчет о выполнении муниципальной программы администрации МО «Нежновское сельское поселение»

«Развитие культуры в муниципальном образовании «Нежновское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район Ленинградской области»

за январь- июнь 2021 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | за январь –июнь 2021 года |  |
| Планируемый объем финансирования на 2021год (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | % выполнения  | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании «Нежновское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район Ленинградской области» Программа 1 | Итого | **5770,6** | **1091,465** | **1091,465** | **18,91** | Произведены расходы по фактической потребности |
| Средства бюджета МО "Нежновское сельское поселение» | 1415,2 | 514,304 | 514,304 | 36,34 |  |
| Средства районного бюджета | 2386,3 | 446,476 | 446,476 | 18,71 |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 994,6 | 130,685 | 130,685 | 13,14 |  |
| Внебюджетные источники | 974,5 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» Основное мероприятие:» Обеспечение деятельности дома культуры» | Итого | **5311,7** | **931,168** | **931,168** | **17,53** | Произведены расходы по фактической потребности |
| Средства бюджета МО "Нежновское сельское поселение» | 1075,2 | 381,705 | 381,705 | 35,50 |
| Средства районного бюджета | 2386,3 | 446,476 | 446,476 | 18,71 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 875,7 | 102,987 | 102,987 | 11,76 |
| Внебюджетные источники | 974,5 | 0 | 0 | 0,00 |
|  Подпрограмма 2 «Развитие библиотечной деятельности « Основное мероприятие:» Обеспечение библиотечной деятельности» | Итого | **458,9** | **160,297** | **160,297** | **34,93** | Произведены расходы по фактической потребности |
| Средства бюджета МО "Нежновское сельское поселение» | 340,0 | 132,599 | 132,599 | 39,00 |
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 118,9 | 27,698 | 27,698 | 23,30 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3«Другие вопросы в области культуры, кинематографии» Основное мероприятие: »Организация и проведение мероприятий в сфере культуры» | Итого | **0** | **0** | **0** | **0** |   |
| Средства бюджета МО "Нежновское сельское поселение» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по муниципальной программе | Итого | **5770,6** | **1091,465** | **1091,465** | **18,91** | Произведены расходы по фактической потребности |
| Средства бюджета МО "Нежновское сельское поселение | 1415,2 | 514,304 | 514,304 | 36,34 |  |
| Средства районного бюджета | 2386,3 | 446,476 | 446,476 | 18,71 |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 994,6 | 130,685 | 130,685 | 13,14 |  |
| Внебюджетные источники | 974,5 | 0 | 0 | 0,00 |  |

Оценка результатов реализации муниципальной программы

«Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании «Нежновское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район Ленинградской области»

за январь-июнь 2021 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач  | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 20­21год | Достигнутое значение показателя за январь-июнь 2021 года |
| Бюджет Нежновское сельское поселение | Другие источники  | Бюджет Нежновское сельское поселение | Другие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Повышение эффективности и результативности деятельности сферы культуры | 1075,2 | 4240,5 | 381,705 | 549,463 | Увеличение числа культурно-досуговых, информационно –просветительных мероприятий | Ед. | 45 | 45 | 41 |
|  1. |
|  Увеличение количества посещений культурно-досуговых, информационно –просветительных мероприятий | посещение | 1340 | 1340 | 1222 |
| Увеличение количества детей до 14 лет, привлекаемых к участию в культурно-досуговых мероприятиях | посещение | 18 | 18 | 12 |
| Увеличение числа культурно-досуговых формирований и недопустимость снижения показателя | Ед. | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Организация библиотечного, библиогра-фического и информационного обслуживания | 340,0 | 118,9 | 132,599 | 27,698 | Увеличение количества посещений библиотек | чел | 1390 | 1390 | 657 |
| Увеличение количества посещений массовых мероприятий  | чел | 233 | 233 | 111 |
| Увеличение количества читателей | чел | 356 | 356 | 208 |
| Увеличение количества книговыдачи | шт | 1214 | 1214 | 698 |
| Увеличение количества посещений комнаты-музея им. О.А. Кипренского (по сравнению с предыдущим годом) | Чел. | 110 | 110 | 48 |

Глава администрации Жадан А.С.