**ОТЧЕТ**

**(ежеквартальный)**

**о достижении значения целевых показателей результативности и о расходах бюджета муниципального образования «Нежновское сельское поселение», источником финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета Ленинградской области, предоставляемая** **в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» по состоянию на 01.07.2018 года**

**(нарастающим итогом)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результативности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования | | | Исполнено на 01.07.2018(нарастающим итогом) | | | Исполнено за последний квартал 2018 года | | | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей) |
| Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Ремонт пожарного водоема в дер.Вассакара | 2 шт. | 0 | 198000,00 | 180000,00 | 18000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000,00 |
| Ремонт пожарного водоема в дер. Ильмово | 1 шт. | 0 | 99000,00 | 90000,00 | 9000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000,00 |
| Ремонт пожарного водоема в дер Иципино | 1 шт. | 0 | 99000,00 | 90000,00 | 9000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 90000,00 |
| Закупка гравия для ремонта дороги в дер.Пейпия (участок дороги от въезда в деревню+70 м в сторону детской площадки) | 90 куб.м | 00 | 99000,00 | 90000,00 | 9000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000,00 |  |
| Закупка гравия для ремонта дороги в дер.Пятчино (участок дороги от въезда в деревню+70 м в сторону дома д.45) | 90 куб.м | 0 | 99000,00 | 90000,00 | 9000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000,00 |
| Закупка щебня для ремонта дороги в дер.Холодные Ручьи (участок дороги от въезда в деревню+70 м в сторону дома д.15) | 90 куб.м | 0 | 99000,00 | 90000,00 | 9000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000,00 |
| Закупка щебня для ремонта дороги в дер.Ильмово (участок дороги от въезда в деревню+70 м в сторону дома д.39) | 90 куб.м | 0 | 99000,00 | 90000,00 | 9000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000,00 |
| Ремонт участка дороги в дер.Ильмово (участок дороги от въезда в деревню+50 м в сторону дома д.3) | 50 пог.м/150 кв.м | 0 | 99000,00 | 90000,00 | 9000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000,00 |
| Закупка асфальтовой крошки для ремонта дороги в дер.Копаницы (участок дороги от въезда в деревню+70 м в сторону дома д.3) | 90 куб.м | 0 | 99000,00 | 90000,00 | 9000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000,00 |
| Ремонт участка в дер Павлово (размыв на участке дороги от водонапорной башни в сторону дороги Копорье-Ручьи) | 50 кв.м | 0 | 211530,00 | 192300,00 | 19230,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192300,00 |
| Закупка ограждения для кладбища дер.Урмизно | 150 пог.м | 0 | 198000,00 | 180000,00 | 18000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000,00 |
| итого |  |  | 1399530,00 | 1272300,00 | 127230,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1272300,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Глава администрации поселения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.С. Жадан  (подпись) (фамилия, инициалы)  Председатель комитета  Финансов МО «Кингисеппский муниципальный  район : \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.С.Корнеева  (подпись) (фамилия, инициалы)  Исполнитель: Н.Л.Гостин  81837566134 (фамилия, инициалы)  (номер телефона) |  |

Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на «01»июля 2018г.

Ежеквартальный отчет

Администрации МО «Нежновское сельское поселение»

Ленинградской области о ходе реализации плана

мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых

показателей результативности использования субсидии

мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых

показателей результативности использования субсидии

использования субсидии

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние  исполнения |
| I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Реализация социально-значимых проектов на территории муниципального образования «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области | | | | | |
| 1. | Ремонт пожарного водоема в дер. Вассакара (2 шт) |  |  |  |  |
| 1.1. | Заключение муниципального контракта на выполнение работ | 3 квартал  2018 года | Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» | Заключение муниципального контракта на выполнение работ | В сроки , установленные муниципальным контрактом |
| 1.2. | Выполнение работ по ремонту пожарного водоема в дер. Вассакара (2 шт) | 3 квартал 2018 года | Подрядная организация | Ремонт пожарного водоема в дер. Вассакара (2 шт) | В сроки , установленные муниципальным контрактом |
| 1.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | 3 квартал 2018 года | Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | В сроки , установленные муниципальным контрактом |
| 2. | Ремонт пожарного водоема в дер.Ильмово |  |  |  |  |
| 2.1. | Заключение муниципального контракта на выполнение работ | 3 квартал 2018 года | Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» | Заключение муниципального контракта | В сроки , установленные муниципальным контрактом |
| 2.2. | Выполнение работ по ремонту пожарного водоема в дер.Ильмово | 3 квартал 2018 года | Подрядная организация | Ремонт пожарного водоема в дер.Ильмово | В сроки , установленные муниципальным контрактом |
| 2.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | 3 квартал  2018 года | Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | В сроки , установленные муниципальным контрактом |
| 3. | Ремонт пожарного водоема в дер.Иципино |  | Подрядная организация |  |  |
| 3.1 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ | 3 квартал 2018 года | Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» | Заключение муниципального контракта | В сроки , установленные муниципальным контрактом |
| 3.2 | Выполнение работ по ремонту пожарного водоема в дер.Иципино | 3 квартал 2018 года | Подрядная организация | Ремонт пожарного водоема в дер.Иципино | В сроки , установленные муниципальным контрактом |
| 3.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом |  | Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | В сроки , установленные муниципальным контрактом |
| 4. | Закупка щебня для ремонта дороги в д.Пейпия (участок дороги от въезда в деревню +70 м в сторону детской площадки) |  |  |  |  |
| 4.1 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ | 3 квартал 2018 года | Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисепп-ский муниципальный район» | Заключение муниципального контракта | В сроки , установленные муниципальным контрактом |
| 4.2 | Приобретение гравия для ремонта дороги в д.Пейпия (участок дороги от въезда в деревню +70 м в сторону детской площадки) | 3 квартал 2018 года | Подрядная организация | Приобретение гравия для ремонта дороги в д. Пейпия (участок дороги от въезда в деревню +70 м в сторону детской площадки) | В сроки , установленные муниципальным контрактом |
| 4.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | 3 квартал 2018 года | Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» | Приемка щебня для ремонта дороги в д. Пейпия (участок дороги от въезда в деревню +70 м в сторону детской площадки) | В сроки , установленные муниципальным контрактом |
| 5. | Закупка гравия для ремонта дороги в дер.Пятчино (участок дороги от въезда в деревню+70 м в сторону дома д.45) |  | Подрядная организация |  |  |
| 5.1 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ | 3 квартал 2018 года | Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» | Заключение муниципального контракта | В сроки , установленные муниципальным контрактом |
| 5.2 | Приобретение щебня для ремонта дороги в дер.Пятчино (участок дороги от въезда в деревню+70 м в сторону дома д.45) | 3 квартал 2018 года | Подрядная организация | Приобретение гравиядля ремонта дороги в дер. Пятчино (участок дороги от въезда в деревню+70 м в сторону дома д.45) | В сроки , установленные муниципальным контрактом |
| 5.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | 3 квартал 2018 года | Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» | Приемка щебня для ремонта дороги в дер. Пятчино (участок дороги от въезда в деревню+70 м в сторону дома д.45) | В сроки , установленные муниципальным контрактом |
| 6. | Закупка щебня для ремонта дороги в дер.Холодные Ручьи (участок дороги от въезда в деревню+70 м в сторону дома д.15) |  |  |  |  |
| 6.1 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ | 3 квартал 2018 года | Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» | Заключение муниципального контракта | В сроки , установленные муниципальным контрактом |
| 6.2 | Приобретение щебня для ремонта дороги в дер.Холодные Ручьи (участок дороги от въезда в деревню+70 м в сторону дома д.15 | 3 квартал 2018 года | Подрядная организация | Приобретение щебня для ремонта дороги в дер. Холодные Ручьи (участок дороги от въезда в деревню+70 м в сторону дома д.15 | В сроки , установленные муниципальным контрактом |
| 6.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | 3 квартал 2018 года | Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» | Приемка щебня для ремонта дороги в дер. Холодные Ручьи (участок дороги от въезда в деревню+70 м в сторону дома д.15 | В сроки , установленные муниципальным контрактом |
| 7. | Закупка щебня для ремонта дороги в дер.Ильмово (участок дороги от въезда в деревню+70 м в сторону дома д.39) |  |  |  |  |
| 7.1 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ | 3 квартал 2018 года | Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» | Заключение муниципального контракта | В сроки , установленные муниципальным контрактом |
| 7.2 | Приобретение щебня для ремонта дороги в дер.Ильмово (участок дороги от въезда в деревню+50 м в сторону дома д.39) | 3 квартал 2018 года | Подрядная организация | Приобретение щебня для ремонта дороги в дер.Ильмово (участок дороги от въезда в деревню+50 м в сторону дома д.39) | В сроки , установленные муниципальным контрактом |
| 7.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | 3 квартал 2018 года | Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» | Приемка щебня для ремонта дороги в дер. Ильмово (участок дороги от въезда в деревню+70 м в сторону дома д.39) | В сроки , установленные муниципальным контрактом |
| 8. | Ремонт участка дороги в дер.Ильмово (участок дороги от въезда в деревню+70 м в сторону дома д.3) |  | Подрядная организация |  |  |
| 8.1 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ | 3 квартал 2018 года | Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» | Заключение муниципального контракта | В сроки , установленные муниципальным контрактом |
| 8.2 | Выполнение работ по ремонту участка дороги в дер.Ильмово (участок дороги от въезда в деревню+70 м в сторону дома д.3) | 3 квартал 2018 года | Подрядная организация | Ремонт участка дороги в дер. Ильмово (участок дороги от въезда в деревню+70 м в сторону дома д.3) | В сроки , установленные муниципальным контрактом |
| 8.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | 3 квартал 2018 года | Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» | Акт приема-передачи объекта заказчику | В сроки , установленные муниципальным контрактом |
| 9 | Закупка асфальтовой крошки для ремонта дороги в дер.Копаницы (участок дороги от въезда в деревню+70 м в сторону дома д.3) |  |  |  |  |
| 9.1 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ | 3 квартал 2018 года | Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» | Заключение муниципального контракта | В сроки , установленные муниципальным контрактом |
| 9.2 | Приобретение щебня для ремонта дороги в дер.Копаницы (участок дороги от въезда в деревню+70 м в сторону дома д.3) | 3 квартал 2018 года | Подрядная организация | Закупка щебня для ремонта дороги в дер. Копаницы (участок дороги от въезда в деревню+70 м в сторону дома д.3) | В сроки , установленные муниципальным контрактом |
| 9.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | 3 квартал 2018 года | Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» | Приемка щебня для ремонта дороги в дер. Копаницы (участок дороги от въезда в деревню+70 м в сторону дома д.3) | В сроки , установленные муниципальным контрактом |
| 10. | Ремонт участка в дер Павлово (размыв на участке дороги от водонапорной башни в сторону дороги Копорье-Ручьи) |  |  |  |  |
| 10.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2 квартал 2018 года | Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» | Заключение муниципального контракта | В сроки , установленные муниципальным контрактом |
| 10.2 | Выполнение работ по ремонту участка в дер Павлово (размыв на участке дороги от водонапорной башни в сторону дороги Копорье-Ручьи) | 3 квартал 2018 года | Подрядная организация | Ремонт участка в дер Павлово (размыв на участке дороги от водонапорной башни в сторону дороги Копорье-Ручьи) | В сроки , установленные муниципальным контрактом |
| 10.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | 3 квартал 2018 года | Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» | Акт приема-передачи объекта заказчику | В сроки , установленные муниципальным контрактом |
| 11. | Закупка ограждения для кладбища дер.Урмизно |  |  |  |  |
| 11.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2 квартал 2018 года | Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» | Заключение муниципального контракта | В сроки , установленные муниципальным контрактом |
| 11.2 | Приобретение ограждения для кладбища дер.Урмизно | 3 квартал 2018 года |  | Приобретение ограждения для кладбища дер.Урмизно |  |
| 11.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | 3 квартал 2018 года | Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» | Приемка ограждения для кладбища дер. Урмизно | В сроки , установленные муниципальным контрактом |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Реализация социально-значимых проектов на территории муниципального образования «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области». | | | | | |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | 3 квартал 2018 года | Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» | Выполнение муниципального  контракта | В сроки , установленные муниципальным контрактом |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Не позднее 3 числа следующим за отчетным | Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | Отчёт подготовлен по состоянию на 01.07.2018 |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | 3 квартал 2018 года | Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» | Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур | Постановление №52 от 15.05.2018г |

Глава администрации МО «Нежновское сельское поселение»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_А.С. Жадан\_\_/

МП